## 9月
时间 | 事情 | PMP编号 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-09-21 | UC-ADMIN管理员权限控制 |  | 高 | 100%
| 编写开发文档 |  | 中 | 10% | 1/14（14个功能中的1个）
2017-09-22 | 整理接口文档 |  | 高 | 100%
| 代码review |  | 中 | 100%
2017-09-25 | 构建时序图 |  | 中 | 100%
|  |  | 高 | 80%
2017-09-26 | 工作量统计 |  | 高 | 100%
| idea注释模板设置 |  | 中 | 100%
| 注释补充 |  | 中 | 80%
2017-09-27 | 钉钉企业应用免登需求分析讨论 |  | 高 | 100%
| 钉钉企业应用免登技术方案设计 |  | 高 | 100%
| 钉钉企业应用免登开发 |  | 高 | 100%
| 钉钉企业应用免登调试 |  | 高 | 50%
2017-09-28 | 钉钉企业免登调试 |  | 高 | 100%
| 钉钉企业免登完善 |  | 高 | 100%
| 工作交接-钉钉企业应用免登 |  | 高 | 100% | 由于29号、30号请假两天，将企业应用免登功能交接给李文光
Note on C1: 作者: 有就写，没有可以不填
Note on D1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情

## 10月
时间 | 事情 | PMP编号 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-10-09 | 钉钉企业应用免登与SSO整合 | 390 | 高 | 50%
2017-10-10 | 钉钉企业应用免登与SSO整合 | 390 | 高 | 100%
2017-10-11 | 钉钉企业应用免登与SSO整合环境搭建 | 390 | 高 | 100%
2017-10-12 | 钉钉企业应用免登与SSO整合测试 | 390 | 高 | 100%
2017-10-13 | 文档整理 |  | 中 | 100%
2017-10-16 | 第三方客户端新增注销功能 | 419 | 立刻 | 100%
2017-10-17 | 晨会
| 编写UC-ADMIN用户手册 |  | 中 | 50%
2017-10-18 | 用户中心登录字段新增identityList字段 | 424 | 立刻 | 50%
2017-10-19 | 用户中心登录字段新增identityList字段 | 424 | 立刻 | 60%
| CAS客户端获取用户信息字段展示 |  |  | 100%
| 用户中心同步用户身份方案分析 |  |  | 100%
2017-10-20 | 处理钉钉客户端应用免登无法跳转问题 |  | 立刻 | 100%
| 用户中心同步用户身份代码部分实现 | 424 | 立刻 | 80%
2017-10-23 | 编写发布检查表 |  | 立刻 | 100%
| 用户中心同步用户身份代码完成 | 424 | 立刻 | 90% | 待部署到日常测试
2017-10-24 | 用户中心同步用户身份部署到日常测试 | 424 | 立刻 | 100%
2017/20/25 | 用户中心业务逻辑交流 |  | 中 | 100%
| 用户中心后台管理需求 | 449 | 高 | 10% | 员工同步功能待开发
Note on C1: 作者: 有就写，没有可以不填
Note on D1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情