## Sheet1
时间 | 事情 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-09-21 | UC-ADMIN管理员权限控制 | 高 | 100%
| 编写开发文档 | 中 | 10% | 1/14（14个功能中的1个）
2017-09-22 | 整理接口文档 | 高 | 100%
| 代码review | 中 | 100%
2017-09-25 | 构建时序图 | 中 | 100%
|  | 高 | 80%
2017-09-26 | 工作量统计 | 高 | 100%
| idea注释模板设置 | 中 | 100%
| 注释补充 | 中 | 80%
2017-09-27 | 钉钉企业应用免登需求分析讨论 | 高 | 100%
| 钉钉企业应用免登技术方案设计 | 高 | 100%
| 钉钉企业应用免登开发 | 高 | 100%
| 钉钉企业应用免登调试 | 高 | 50%
2017-09-28 | 钉钉企业免登调试 | 高 | 100%
| 钉钉企业免登完善 | 高 | 100%
| 工作交接-钉钉企业应用免登 | 高 | 100% | 由于29号、30号请假两天，将企业应用免登功能交接给李文光
2017-10-09 | 钉钉企业应用免登与SSO整合 | 高 | 50%
2017-10-10 | 钉钉企业应用免登与SSO整合 | 高 | 100%
2017-10-11 | 钉钉企业应用免登与SSO整合环境搭建 | 高 | 100%
2017-10-12 | 钉钉企业应用免登与SSO整合测试 | 高 | 100%
2017-10-13 | 文档整理 | 中 | 100%
Note on C1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情