## 9月
时间 | 事情 | PMP编号 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-10-16 | 1.研究钉钉企业通知，编写设计文档 | 414 | 高 | 30% | 设计文档已完成，demo还只是钉钉通道
2017-10-23 | 1.研究sso白名单设计方案2.协助团队成员完成API网关调试 | 441 | 紧急 | 20% | API网关调试已调通，sso白名单已完成
2017-10-24 | 1.研究sso改造方案 | 441 | 紧急 | 40%
2017-10-25 | 1.编写sso白名单代码 | 445 | 紧急 | 15%
2017-10-26 | 1.研究sso获取域名方法，建白名单表，以及完善代码 | 445 | 紧急 | 75%
2017-10-30 | 1.修改白名单代码 2.画ar时序图 | 445 |  | 100%
10月31 | 1.学习研究docker技术 2.画ar时序图
Note on C1: 作者: 有就写，没有可以不填
Note on D1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情