## 9月
时间 | 事情 | PMP编号 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-10-16 | 部署uc 和测试项目 |  | 高 | 100%
2017-10-17 | 部署home应用 | 413 | 高 | 100%
2017-10-18 | 检查测试uc https请求 |  | 高 | 100%
2017-10-19 | 日常服务器搭建jenkins | 431 | 高 | 100%
2017-10-20 | jenkins部署所有项目
| 整理日常服务器搭建jenkins文档 |  | 高 | 100%
2017-10-23 | 部署测试企业通知接口 |  |  | 100%
| 协助文光设计sso白名单登录 |  |  | 100%
2017-10-24 | 整理熟悉uc代码，优化整理自动化部署 |  |  | 100%
2017-10-25 | 整理熟悉uc业务逻辑
2017-10-26 | 测试钉钉上传文件接口，熟悉钉钉api |  |  | 100%
2017-10-27 | 画uc 相关uml图 |  |  | 50%
2017-10-30 | 完善uc相关用例图时序图 |  |  | 100%
2017-10-31 | 用户中心2.0架构学习 |  |  | 100%
2017-11-01 | 运行用户中心2.0架构，熟悉uc2.0业务 |  |  | 100%
2017-11-02 | 云谷2.0需求分析
2017-11-03 | 云谷2.0需求分析细化 |  |  | 100%
Note on C1: 作者: 有就写，没有可以不填
Note on D1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情