## 10月
时间 | PMP编号 | 事情 | 优先级 | 状态 | 完成率 | 处理人 | 备注
2017-10-16 | 421 | 使用阿里去图像识别服务，实现技术原型 | 普通 | 未开始 | 0% |  | 未开始
| 420 | 用户中心系统支持https访问 | 立刻 | 处理中 | 0% | 李文光
| 419 | 第3方应用，给一个注销功能，否则没法测试登录提示 | 立刻 | 已解决 | 100% | 牛锐胜
| 412 | 第一次免登时有点慢的，需要在页面上提示『登录中，请稍后...』 | 紧急 | 已解决 | 100% | 牛锐胜
Note on B1: 作者: 有就写，没有可以不填
Note on D1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情

## 今日
编号 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 完成率 | 计划完成日期 | 备注
422 | 任务 | 已解决 | 普通 | 云谷项目培训 | 包 梅锦 | 100% | 2017-10-17

## 历史
编号 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 完成率 | 计划完成日期 | 备注
421 | 任务 | 进行中 | 普通 | 使用阿里去图像识别服务，实现技术原型 | 包 梅锦 | 0% | 2017-10-23 | 暂无人力投入，预计18号投入
420 | 任务 | 进行中 | 立刻 | 用户中心系统支持https访问 | 李 文光 | 50% | 2017-10-16 | 技术问题未解决
413 | 任务 | 新建 | 紧急 | 在日常环境部署home应用 | 李会月 | 90% | 2017-10-12 | 由于HTTPS问题，还未部署完成
414 | 任务 | 进行中 | 紧急 | 使用钉钉的企业通知功能和钉（应用内，短信，电话），实现原型 | 韩旭 | 20% | 2017-10-13 | 已经提供DEMO等待测试
418 | 功能 | 进行中 | 立刻 | 完成钉钉企业通知功能 | 包 梅锦 | 50% | 2017-10-18
411 | bug | 进行中 | 普通 | 在生产环境中，和home.yungu.org对接时，得到的性别有问题 | 李 文光 | 80% | 2017-10-12 | 等待吴老师确认
419 | 任务 | 已解决 | 立刻 | 第3方应用，给一个注销功能，否则没法测试登录提示 | 牛 锐胜 | 100% | 2017-10-16
415 | 任务 | 进行中 | 普通 | 通知服务系统需求分析和技术方案概述 | 包 梅锦 | 100% | 2017-10-13
412 | 功能 | 已解决 | 紧急 | 第一次免登时有点慢的，需要在页面上提示『登录中，请稍后...』 | 牛 锐胜 | 100% | 2017-10-12
409 | 任务 | 已解决 | 紧急 | 用户中心SSO Session过期时间调整为16小时 | 李 文光 | 100% | 2017-10-13
406 | 任务 | 已解决 | 高 | 修改日常环境redis开放公网端口操作文档 | 包 梅锦 | 100% | 2017-10-10
399 | 任务 | 已解决 | 普通 | 记录日常环境redis开放公网端口操作文档 | 李 文光 | 100% | 2017-10-09
390 | 里程碑 | 已解决 | 紧急 | 用户中心系统，支持钉钉免登 | 包 梅锦 | 100% | 2017-10-12
400 | 任务 | 已解决 | 普通 | dev-proxy的redis端口，禁止日常环境和生产环境访问 | 李 文光 | 100% | 2017-10-09
383 | 任务 | 已解决 | 普通 | 整理用户中心数据库的文档 | 李 文光 | 100% | 2017-09-22
380 | 里程碑 | 已解决 | 紧急 | 同步家长数据，以及学生和家长的关系 | 饶 培育 | 100% | 2017-10-09

## 呆滞
编号 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 完成率 | 计划完成日期 | 备注
372 | 里程碑 | 新建 | 普通 | 同步人员到阿里云企业人员目录 | 饶 培育 | 0%
310 | bug | 新建 | 普通 | ar-admin修改特征时候序号不能修改 | 李 文光 | 0%
291 | 任务 | 新建 | 普通 | 异常日志写到文件中，不要返回到页面上 | 饶 培育 | 0%
180 | 任务 | 新建 | 普通 | 用户中心系统-支持saml2.0 | 李 文光 | 0%
167 | 任务 | 新建 | 普通 | uc:业务逻辑问题汇总 | 牛 锐胜 | 0%
121 | bug | 新建 | 高 | uc:员工管理BUG汇总 | 牛 锐胜 | 0%
387 | 任务 | 新建 | 普通 | AR互动大屏幕拍下的照片处理方案 | 吴 宁祥 | 0%
358 | 任务 | 新建 | 普通 | 复查员工和学生的照片 | 吴 宁祥 | 0% | 2017-09-18
334 | 任务 | 新建 | 高 | 及时回收yungu-ar相关的权限 | 吴 宁祥 | 0%
265 | 任务 | 新建 | 高 | 将校务系统的数据，同步到人员中心 | 吴 宁祥 | 0%
264 | 任务 | 进行中 | 普通 | 阿里云的docker java应用，在日常环境，支持远程调试 | 吴 宁祥 | 0% | 2017-09-05
259 | 任务 | 新建 | 普通 | accountStatus和enable是什么区别？modifyStatus的意义 | 吴 宁祥 | 0%
253 | 任务 | 新建 | 普通 | 客户端(service)接入，需要有身份认证和安全保障 | 吴 宁祥 | 0%
106 | 任务 | 进行中 | 普通 | 使用tomcat来运行java应用 | 吴 宁祥 | 0% | 2017-08-17