## 9月
时间 | 事情 | PMP编号 | 优先级 | 完成率 | 备注
2017-10-23 | sso，针对不同客户端，返回不同的用户字段 | 442 | 高 | 15% | 任务分发较晚
2017-10-23 | 解决SSO重定向循环问题 | 440 | 高 | 15%
2017-10-24 | sso，针对不同客户端，返回不同的用户字段 | 442 | 高 | 40%
2017-10-24 | 解决SSO重定向循环问题 | 440 | 高 | 40%
2017-10-25 | sso，针对不同客户端，返回不同的用户字段 | 442 | 高 | 60%
2017-10-25 | 解决SSO重定向循环问题 | 440 | 高 | 60%
2017-10-26 | sso，针对不同客户端，返回不同的用户字段 | 442 | 高 | 95%
2017-10-26 | 解决SSO重定向循环问题 | 440 | 高 | 95%
2017-10-26 | sso获取用户信息接口，启用加签验证 | 445 | 高 | 50%
Note on C1: 作者: 有就写，没有可以不填
Note on D1: 作者: 备注：优先级高的是当天必须完成的事，优先级中可以完成部分，优先级低属于跟踪的事情