吴老师：

您好

以下是今天的项目日报

今日新增PMP任务处理情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **跟踪** | **状态** | **优先级** | **主题** | **指派给** | **完成率** | **计划完成日期** | **备注** |
| 422 | 任务 | 已解决 | 普通 | 云谷项目培训 | 包 梅锦 | 100% | 2017/10/17 |  |

今天处理历史PMP的情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **跟踪** | **状态** | **优先级** | **主题** | **指派给** | **完成率** | **计划完成日期** | **备注** |
| 421 | 任务 | 进行中 | 普通 | 使用阿里去图像识别服务，实现技术原型 | 包 梅锦 | 0% | 2017/10/23 | 暂无人力投入，预计18号投入 |
| 420 | 任务 | 进行中 | 立刻 | 用户中心系统支持https访问 | 李 文光 | 50% | 2017/10/16 | 技术问题未解决 |
| 413 | 任务 | 新建 | 紧急 | 在日常环境部署home应用 | 李会月 | 90% | 2017/10/12 | 由于HTTPS问题，还未部署完成 |
| 414 | 任务 | 进行中 | 紧急 | 使用钉钉的企业通知功能和钉（应用内，短信，电话），实现原型 | 韩旭 | 20% | 2017/10/13 | 已经提供DEMO等待测试 |
| 418 | 功能 | 进行中 | 立刻 | 完成钉钉企业通知功能 | 包 梅锦 | 50% | 2017/10/18 |  |
| 411 | bug | 进行中 | 普通 | 在生产环境中，和home.yungu.org对接时，得到的性别有问题 | 李 文光 | 80% | 2017/10/12 | 等待吴老师确认 |
| 419 | 任务 | 已解决 | 立刻 | 第3方应用，给一个注销功能，否则没法测试登录提示 | 牛 锐胜 | 100% | 2017/10/16 |  |
| 415 | 任务 | 进行中 | 普通 | 通知服务系统需求分析和技术方案概述 | 包 梅锦 | 100% | 2017/10/13 |  |
| 412 | 功能 | 已解决 | 紧急 | 第一次免登时有点慢的，需要在页面上提示『登录中，请稍后...』 | 牛 锐胜 | 100% | 2017/10/12 |  |
| 409 | 任务 | 已解决 | 紧急 | 用户中心SSO Session过期时间调整为16小时 | 李 文光 | 100% | 2017/10/13 |  |
| 406 | 任务 | 已解决 | 高 | 修改日常环境redis开放公网端口操作文档 | 包 梅锦 | 100% | 2017/10/10 |  |
| 399 | 任务 | 已解决 | 普通 | 记录日常环境redis开放公网端口操作文档 | 李 文光 | 100% | 2017/10/9 |  |
| 390 | 里程碑 | 已解决 | 紧急 | 用户中心系统，支持钉钉免登 | 包 梅锦 | 100% | 2017/10/12 |  |
| 400 | 任务 | 已解决 | 普通 | dev-proxy的redis端口，禁止日常环境和生产环境访问 | 李 文光 | 100% | 2017/10/9 |  |
| 383 | 任务 | 已解决 | 普通 | 整理用户中心数据库的文档 | 李 文光 | 100% | 2017/9/22 |  |
| 380 | 里程碑 | 已解决 | 紧急 | 同步家长数据，以及学生和家长的关系 | 饶 培育 | 100% | 2017/10/9 |  |

历史剩余PMP记录情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **跟踪** | **状态** | **优先级** | **主题** | **指派给** | **完成率** | **计划完成日期** |
| 372 | 里程碑 | 新建 | 普通 | 同步人员到阿里云企业人员目录 | 饶 培育 | 0% |  |
| 310 | bug | 新建 | 普通 | ar-admin修改特征时候序号不能修改 | 李 文光 | 0% |  |
| 291 | 任务 | 新建 | 普通 | 异常日志写到文件中，不要返回到页面上 | 饶 培育 | 0% |  |
| 180 | 任务 | 新建 | 普通 | 用户中心系统-支持saml2.0 | 李 文光 | 0% |  |
| 167 | 任务 | 新建 | 普通 | uc:业务逻辑问题汇总 | 牛 锐胜 | 0% |  |
| 121 | bug | 新建 | 高 | uc:员工管理BUG汇总 | 牛 锐胜 | 0% |  |
| 387 | 任务 | 新建 | 普通 | AR互动大屏幕拍下的照片处理方案 | 吴 宁祥 | 0% |  |
| 358 | 任务 | 新建 | 普通 | 复查员工和学生的照片 | 吴 宁祥 | 0% | 2017/9/18 |
| 334 | 任务 | 新建 | 高 | 及时回收yungu-ar相关的权限 | 吴 宁祥 | 0% |  |
| 265 | 任务 | 新建 | 高 | 将校务系统的数据，同步到人员中心 | 吴 宁祥 | 0% |  |
| 264 | 任务 | 进行中 | 普通 | 阿里云的docker java应用，在日常环境，支持远程调试 | 吴 宁祥 | 0% | 2017/9/5 |
| 259 | 任务 | 新建 | 普通 | accountStatus和enable是什么区别？modifyStatus的意义 | 吴 宁祥 | 0% |  |
| 253 | 任务 | 新建 | 普通 | 客户端(service)接入，需要有身份认证和安全保障 | 吴 宁祥 | 0% |  |
| 106 | 任务 | 进行中 | 普通 | 使用tomcat来运行java应用 | 吴 宁祥 | 0% | 2017/8/17 |

项目风险：

今天HTTPS的技术实现未完成，需要吴老师提供支持。